****

R E P U B L I K A E SH Q I P Ë R I S Ë

**MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT**

**AGJENCIA KOMBËTARE E ZONAVE TË MBROJTURA**

**DREJTORIA E MENAXHIMIT, PROJEKTEVE DHE MONITORIMIT**

Lënda: Analizë e realizimit të detyrave për vitin 2019

**KËTU**

Në zbatim të Programit të punës për vitin 2019, Programit Strategjik afatshkurtër dhe afatmesëm 2015-2020, Rregullores së brendshme për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe Administratës Rajonale të Zonave të Mbrojtura, si dhe Planit të detajuar të punës për zonat e mbrojtura, të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura në lidhje me punën e kryer nga data 01.01.2019 deri më datë 31.12.2019, ju informojmë se:

***Sektori i Menaxhimit***

Sektori i menaxhimit gjatë vitit 2019 u përball me sfida dhe probleme të shumta, një pjesë e së cilave ishin të mbartura nga viti 2018 siç ishin;

- Kontratat e punimeve lidhur me ish-DRSHP-të, llojet e veprimtarive, baza ligjore e lejueshmërisë, likuidimi financiar i tyre.

1. Një ndër detyrat kryesore për sektorin e menaxhimit ka qënë lidhja e kontratave të reja dhe vazhdimi me kontratat e mëparshme për dhënien në përdorim me kontratë qiraje të sipërfaqeve zonë e mbrojtur, në zbatim të Ligjit nr. 81, datë 04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura”, , të VKM-së nr. 382, datë 25.05.2016 “Për disa shtesa në VKM-ne nr. 102, datë 04.02.2015” VKM nr. 102, datë 04.02. 2015 “Për krijimin dhe mënyrën e funksionimit e të organizimit të AKZM-së dhe të AdZM-ve në qarqe”.

Sektori i menaxhimit në bashkëpunim me AdZM-të në qarqe në zbatim të ligjit 81/2017 “Për zonat e mbrojtura”, mbështetur në VKM-të përkatëse të shpalljes së zonës së mbrojtur, zonimit të brendshëm të tyre, planit të menaxhimit (kur është miratuar) dhe të urdhërit nr. 129, datë datë 23.06.2016 “Për miratimin e procedurës së dhënies në përdorim me kontratë qiraje të sipërfaqeve të zonave të mbrojtura” kanë shqyrtuar dhe vlerësuar kërkesat e ardhura për të lidhur kontrata për veprimtaritë që lejohen të zhvillohen në zonat e mbrojtura si dhe ka kërkuar të anullohen ato kontrata që janë lidhur nga ish-DRSHP-të në kundërshtim me ligjin nr. 81/2017 “Për zonat e mbrojtura”.

Ndër veprimtaritë e lejuara në territorin e zonave të mbrojtura është dhe ushtrimi i aktivitetit të kullotjes së blegtorisë nëpërmjet lidhjes së kontratave me qira të sipërfaqeve kullosore. Në zbatim të ligjit nr. 81, datë 04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura”, të Ligjit nr. 9693, datë 19.03.2007 “Për fondin kullosor” të ndryshuar, Udhëzimit nr.4, datë 10.04.2008 “Mbi caktimin e kritereve teknike dhe procedurave të dhënies për kullotje dhe kositje bari” dhe Urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm të miratimit të parcelave kullosore të zonës së mbrojtur.

Kështu gjatë vitit 2019, kjo veprimtari u zhvillua në disa sipërfaqe kullosore të zonave të mbrojtura që gjenden në PK, RNM e PM dhe konkretisht:

**AdZM-ja Berat**  ka lidhur gjithsej 16 kontrata, me sipërfaqe totale prej 931.5 ha.

**AdZM-ja Dibër** ka lidhur gjithsej 12 kontrata me sipërfaqe totale 305.1.

**AdZM-ja Elbasan** ka lidhur gjithsej 17 me sipërfaqe prej 265.0 ha.

**AdZM-ja Gjirokastër** ka lidhur gjithsej 68 kontratat me sipërfaqe totale prej 8321.0 ha.

**AdZM-ja Korçë** ka lidhur gjithsej 25 kontrata me sipërfaqe totale 2520.0 ha.

**AdZM-ja Tiranë** ka lidhur gjithsej 31 kontrata me sipërfaqe totale 334.66 ha.

**AdZM-ja Vlorë** ka lidhur gjithsej 49 kontrata me sipërfaqe totale 1731.65 ha

**AdZM-ja Lezhë** ka lidhur gjithsej 1 kontratë me sipërfaqe totale 705 ha.

**Evidenca përmbledhëse mbi aktivitetit e kullotjes, sipas viteve 2017, 2018, 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N/R** | **AdZM-ja** | **Nr. kontratave** | |  | |  | **Sip. (ha)** | | |  |  |  |  |
| **2017** | **2018** | | **2019** | **2017** | | **2018** | **2019** |  |  |
| 1 | Berat | 27 | 20 | 16 | | 1421.0 | | 1292.2 | 931.5 |  |  |  |  |
| 2 | Dibër | 3 | 7 | 12 | | 92.0 | | 162.1 | 305.1 |  |  |  |  |
| 3 | Elbasan | 23 | 20 | 17 | | 502.0 | | 462.2 | 265.0 |  |  |  |  |
| 4 | Gjirokastër | 35 | 37 | 68 | | 3058.0 | | 4161 | 8321.0 |  |  |  |  |
| 5 | Korçë | 18 | 24 | 25 | | 2364.0 | | 2414 | 2520.0 |  |  |  |  |
| 6 | Tiranë | 29 | 31 | 25 | | 3986.0 | | 940.7 | 334.66 |  |  |  |  |
| 7 | Vlorë | 56 | 57 | 49 | | 2197.0 | | 1675.5 | 1731.65 |  |  |  |  |
| 8 | Kukës | - | 2 | 2 | | - | | 5.5 | 1.5 |  |  |  |  |
| 9 | Shkodër | - | 2 | - | | - | | 19.0 | - |  |  |  |  |
| 10 | Lezhë | - | 1 | - | | - | | 705.0 | 366.0 |  |  |  |  |
|  | **TOTALI** | **191** | **201** | **214** | | **8485.0** | | **11498.3** | **14410.4** |  |  |  |  |

Duke bërë krahasimin midis tre viteve, vërejmë se numri i kontratave që janë lidhur është rritur nga ndër vite nga 191 kontrata në vitin 2017 në 201 në vitin 2018 dhe me 214 kontrat në vitin 2019, po kështu dhe sipërfaqja kullosore e kontraktuar është rritur nga 8485 ha në 14410.4 ha. Këto tregues shprehin rritjen nga viti në vit të sipërfaqeve kullosore që po kontraktohen. Sipas treguesve kadastralë dhe zonave ku lejohet të ushtrohet veprimtaria e kullotjes në territorin e zonave të mbrojtura, gjykojmë se si numri i kontratave dhe sipërfaqja kullosore ku lejohet të ushtrohet kjo veprimtari duhet të rritet, kjo e konfirmuar dhe nga vetë AdZM-të. Sipas tabelës dhe grafikut konstatohet rritje e numrit kontratave dhe të sipërfaqes së kontrktuar nga AdZM-ja Gjirokastër. Kjo ka ardhur si rrjedhojë e shpalljes së zonës së mbrojtur të PN “Zagori”, brenda të cilit gjenden shumë sipërfaqe kullosore të shfrytëzueshme si dhe bashkëpunimi i AdZM Gjirokastër me strukturat vendore të bashkisë Libohovë. Po kështu vërejmë se në disa AdZM si Berati, Elbasani, Tirana dhe Vlora kanë lidhur më pak kontrata dhe kanë zvogëlim të sipërfaqes kullosore të kontraktuar, ndaj këto AdZM duhet të analizojnë faktorët që kanë ndikuar dhe të marrin masa për të përmirësuar gjendjen.

Treguësit krahasues midis 3 (tre) viteve cituar më lart i japim dhe grafikisht, si për numrin e kontratave (grafiku nr. 1) ashtu dhe për sipërfaqet e kullotave të kontraktuara (gafiku nr.2).

Në grafikun më poshtë jepen sipërfaqet kullosore zonë e mbrojtur, ku janë lidhur kontrata qiraje sipas AdZM-ve

* Burim tjetër ku mund të realizohen të ardhura në territoret e zonave të mbrojtura është dhe ***Dhënia në përdorim me kontratë qiraje të sipërfaqeve pyjore/kullosore, zonë e mbrojtur*** subjekteve apo personave fizik për zhvillimin e veprimtarive të lejuara.

Kështu në zbatim ligjit nr. 81/2017 “Për zonat e mbrojtura” dhe në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Mjedisit nr. 129, datë 23.06.2016 “Për miratimin e procedurës së dhënies në përdorim me kontratë qiraje të sipërfaqeve të zonave të mbrojtura”, gjatë vitit 2019 pranë AdZM-ve nga subjekte të ndryshëm janë paraqitur kërkesa të të shumta me natyra të ndryshme për zhvillim veprimtarish të lejuara brenda territorit të zonave të mbrojtura dhe konkretisht:

**Në AdZM-në e Lezhës** për vitin 2019 janë dërguar 3 (tre) kërkesa nga subjekte apo persona fizik për zhvillimin e veprimtarive të lejuara në zonat e mbrojtura. Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të kërkesave (dokumentacionit shoqërues), nga kjo administratë, kërkesat janë dërguar për miratim në AKZM dhe me miratimin e tyre AdZM-ja lezhë ka lidhur kontrata qiraje për dhënie në përdorim të sipërfaqes zonë e mbrojtur dhe konkretisht:

Në RNM “Kune – Vain – Tale” në ekonominë pyjore Shëngjin – Tale, në zonë Rekreative (ZR), janë shqyrtuar e vlerësuar për dhënie në përdorim me kontratë qiraje 3 (tre) kërkesa me objekt për zhvillimin e e veprimtarisë së lejuar “Vendosje njësi portative provizore prej druri me strukturë prej druri e zmontueshme pa themel”.

**Në AdZM-në e Tiranës** janë dërguar 5 (pesë) kërkesa nga subjekte apo persona fizik për zhvillimin e veprimtarive të lejuara në zonat e mbrojtura. Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të kërkesave (dokumentacionit shoqërues) të kësaj administrate, kërkesat janë dërguar pranë AKZM-së për miratimin e kontratës dhe më pas AdZM-ja Tiranë ka lidhur kontrata qiraje për dhënie në përdorim të sipërfaqes zonë e mbrojtur dhe konkretisht:

Në PK “Mali i Dajtit” në ekonominë pyjore “Zallherr - Priskë”, në zonën e Bovillës, është shqyrtuar e vlerësuar për dhënie në përdorim me kontratë qiraje 1 (një) kërkesë për riknstrukturimin e një strukture të linjës së tubacionit të ujësjellësit ekzistues duke e devijuar atë dhe më pas për ta shfrytëzuar për prodhim energjie (me miratim të MIE dhe Ujesjellës – Kanalizimit të Tiranës”, për subjektin “Tirana Energji” sh.p.k. AdZM Tiranë ende nuk ka lidhur kontratën e dhëniës në përdorim me kontratë qiraje.

Në PK “Mali i Dajtit” në ekonominë pyjore “Dajt”, në zonën e Rekracionit 1 (ZR1), janë shqyrtuar e vlerësuar për dhënie në përdorim me kontratë qiraje 2 (dy) kërkesa për zhvillimin e veprimtarive të lejuara “Vendosje njësi portative provizore prej druri me strukturë prej druri e zmontueshme pa themel, kënde lojrash dhe fusha sportive” , të nevojshme dhe domosdoshme për argëtimin, pushimin dhe çlodhjen e vizitorëve dhe turistëve.

Në PK “Mali i Dajtit” në ekonominë pyjore “Dajt”, në zonën e Rekracionit 2 (ZR2), janë shqyrtuar e vlerësuar për dhënie në përdorim me kontratë qiraje 2 (dy) kërkesa për zhvillimin e veprimtarive të lejuara “Vendosje njësi portative me strukturë prej druri e zmontueshme pa themel, njësi shërbimesh për pushim e çlodhje qëllimie shëndetësore, vrojtim në natyrë për pushuesit dhe vizitorët.

**AdZM-ja Fier** ka pranuar dhe shqyrtuar 2 (dy) kërkesa nga një subjektë të ndryshëm për zhvillimin e veprimtarive të lejuara në zonat e mbrojtura dhe ka lidhur kontratë për dhënie në përdorim të sipërfaqes me kontratë qiraje dhe konkretisht:

Në PK “Divjakë - Karavasta” në ekonomisë pyjore “ Gjinarukë- Godull”, për zhvillimin e veprimtarisë “Vendosje njësi portative me strukturë prej druri, të zmontueshme dhe pa themel”, për qëllime vrojtime në natyrë, të zogjsh dhe shpendësh, ecje në natyrë, qendër reakrecioni dhe njësi gastronomike në zonën përreth.

**Në AdZM-në e Korçës** janë dërguar nga subjekte apo persona fizik 13 (trembëdhjetë) kërkesa për zhvillimin e veprimtarive të lejuara në zonat e mbrojtura. Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të kërkesave (dokumentacionit shoqërues), me miratim nga AKZM ka lidhur kontrata qiraje për dhënie në përdorim të sipërfaqes zonë e mbrojtur dhe konkretisht:

Në PK “Prespë” në ekonominë pyjore “Gorica 1”, dhe në ekonominë pyjore “Qafzvezdë-Tresenik” në zonën e zhvillimit të qëndrueshëm (ZZHQ), është shqyrtuar e vlerësuar, për dhënie në përdorim me kontratë qiraje 1 (një) kërkesë për zhvillimin e e veprimtarive të lejuara “Ndërtimin dhe funksionimin e Antenës në ZK 1809, Goricë”, dhe “Ndërtim dhe funksionimin e antenës ekzistuese”.

Në PMU/T “Pogradec” në ekonominë pyjore “Guri i kuq – Lin”, në zonën e zhvillimit të qëndrueshëm (ZZHQ), është shqyrtuar e vlerësuar, për dhënie në përdorim me kontratë qiraje 1 (një) kërkesë për zhvillimin e veprimtarisë së lejuar “Vendosjen e platformës me konstruksion prej druri për pushim, çlodhje dhe vrojtim të natyrës nga vizitorët e turistët”. Subjekti edhe pse ka lidhur kontratën e marrjes në përdorim të sipërfaqes nga verifikimi në terren rezultojë se ende nuk ka bërë asgjë. Sipërfaqja e zonës së mbrojtur është e pa cënuar përveç një kufizimi në katër pika.

Në PMU/T “Pogradec” në ekonominë pyjore “Guri i kuq – Lin”, në zonën e zhvillimit të qëndrueshëm (ZZHQ), është shqyrtuar e vlerësuar, për dhënie në përdorim me kontratë qiraje 6 (gjashtë) kërkesa për zhvillimin e veprimtarisë së lejuar “Agropylltari”, për mbjellje pemësh drufrutor si lajthi, Bajame, Gështenjë, Qershi etj. Disa nga subjektet edhe pse kanë lidhur kontratën e marrjes në përdorim të sipërfaqes ende nuk kanë kryer asnjë proces pune. Për këtë gjendje AdZM-ja Korçë duhet të njoftojë zyrtarisht subjektet duke i lënë një afat të përcaktuar kohe nëse nuk do të kryejnë punime do të njoftohen për ndërprerje të kontratës.

Në PMU/T “Pogradec” në ekonominë pyjore “Alarup”, në zonën e zhvillimit të qëndrueshëm (ZZHQ), është shqyrtuar e vlerësuar, për dhënie në përdorim me kontratë qiraje 3 (tre) kërkesa për zhvillimin e veprimtarisë së lejuar “Agropylltari”, për mbjellje pemësh drufrutor si lajthi, Bajame, Gështenjë, Qershi etj. Disa nga subjektet edhe pse kanë lidhur kontratën e marrjes në përdorim të sipërfaqes ende nuk kanë kryer asnjë proces pune. Për këtë gjendje AdZM-ja Korçë duhet të njoftojë zyrtarisht subjektet duke i lënë një afat të përcaktuar kohe nëse nuk do të kryejnë punime do të njoftohen për ndërprerje të kontratës.

Në PK “Bredhi i Hotovës – Dangëlli”, në ekonominë pyjore “Leskovik”, në zonën e zhvillimit të qëndrueshëm, subjekti “M.T.C. – Energy” sh.p.k. ka ndërtuar një Hec shumë vite më parë, i cili tashmë është në prodhim enegjie dhe ka patur një kontratë qiraje për dhënie në përdorim me ish-DSHP e Kolonjës. Në këto kushte pasi është rehabilituar e gjitha sipërfaqja dhe është minimizuar impakti në mjedis AdZM – Karoçë ka lidhur kontratën e qirasë për sipërfaqen zonë e mbrojtur. Pranë kësaj Administrate është lidhur dhe Aneks- kontrata me subjektin “Alb Frut 2005”, sh.p.k. p me objekt “Kultivim i bimëve pyjore, mjeksore dhe eterovajore”

**Në AdZM-në e Shkodrës** janë dërguar nga subjekte gjithsej 6 (gjashtë) kërkesa për zhvillimin e veprimtarive të lejuara në zonat e mbrojtura. Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të kërkesave (dokumentacionit shoqërues), me miratim nga AKZM ka lidhur kontratë qiraje për dhënie në përdorim të sipërfaqes zonë e mbrojtur dhe konkretisht:

Në PMU/T “Lumi Buna - Velipojë” në ekonominë pyjore “Dajç-Velipojë”, është shqyrtuar e vlerësuar, për dhënie në përdorim me kontratë qiraje 2 (dy) kërkesa për zhvillimin e veprimtarisë së lejuar me objekt “Vendosje e njësisë portative prej druri, njësi rulotë, kampig për fëmijë etj.”.

Në PMU/T “Lumi Buna - Velipojë” në ekonominë pyjore “Velipojë - Rezervat”, është shqyrtuar e vlerësuar, për dhënie në përdorim me kontratë qiraje 4 (katër) kërkesa për zhvillimin e veprimtarisë së lejuar me objekt “Vendosje e njësisë portative prej druri, njësi shërbimesh për vizitorët/turistët, për çlodhje, pushim, argëtim dhe vrojtim në natyrë etj.”.

**AdZM-ja Vlorë** ka pranuar dhe shqyrtuar 2 (dy) kërkesë nga një subjekt për zhvillimin e veprimtarive të lejuara në zonat e mbrojtura dhe ka lidhur kontratë për dhënie në përdorim të sipërfaqes me kontratë qiraje dhe konkretisht:

Në PK “Butrint” në ekonomisë pyjore “Stillo Vrinë””, ku ka vlerësuar se është dakort për zhvillimin e veprimtarisë “Zhytje për eksplorim të botës nënujore”, nga subjekti “Kromos – Konstruksion”.

AdZM-ja Vlorë ka vlerësuar se disa kontratave u ka përfunduar afati i dhënies në përdorim të sipërfaqes zonë e mbrojtur, ndaj ka njoftuar subjektet se këto kontrata nuk mund të vazhdojnë më.

**AdZM-ja Kukës** ka shqyrtuar dhe vlerësuar kërkesën e 1 (një) subjekti për zhvillimin e veprimtarive të lejuara në zonat e mbrojtura dhe ka lidhur kontratë për dhënie në përdorim të sipërfaqes me kontratë qiraje dhe konkretisht:

Në PK “Lugina e Valbonës” në ekonomisë pyjore “Valbonë - Çerem”, ku ka vlerësuar se është dakort për zhvillimin e veprimtarisë “Ndërtim Antene telefonike Valbona 1560”.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | ZM | AdZM | Numri i kontratave | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | RNM “Kune – Vain–Tale” |  | 7 | 1 | 3 |
|  | RNM “Fushë Kuqe – Patok – Ishëm” | Lezhë | 2 | 2 | 0 |
| 2 | PK “Mali i Dajtit” | Tiranë | 3 | 3 | 5 |
|  | PM “Mali me gropa – Bizë - Martanesh |  | 0 | 3 | 0 |
| 3 | PK “Divjakë - Karavasta” | Fier | 1 | 1 | 2 |
| 4 | PK “Prespë” |  |  | 2 | 1 |
|  | PMU/T “Pogradec” | Korçë | 2 | 1 | 11 |
| 5 | RNM “Kuturman” | Elbasan | 1 | - | 1 |
| 6 | PMU/T “Lumi Buna - Velipojë” | Shkodër | 2 | 1 | 6 |
|  | PK “Butrint” |  |  | 1 | 1 |
| 7 | PK “Syri i Kaltër” | Vlorë | 1 | 0 | 0 |
| 8 | PK “Bredhi i Hotovës – Dangëlli” | Gjirokastër | 1 | - | 2 |
|  | PK “Lugina e Valbonës” |  |  | 1 | 1 |
| 9 | PN “Korab - Koritnik” | Kukës | 1 |  | 0 |
|  | ZMBM “Luzni-Bulaç” ZPT | Dibër | 0 | 0 | 1 |
|  | PK “Qafë-Shtamë” | Durrës | 0 | 0 | 6 |
|  | MN “Plazhi i Shënpjetrit” | 0 | 0 | 1 |
|  | **Totali** |  | **21** | **16** | **42** |

Duke bërë krahasimin ndërmjet tre viteve, vërejmë se numri i kontratave të qirasë për dhënie në përdorim të sipërfaqes zonë e mbrojtur është i ndryshëm . Kështu në vitin 2017 janë lidhur gjithsej 21 kontrata, në vitin 2018 janë më pak 16 të tilla, ndërsa në vitin 2019, është rritur numri i kontratave me 42. Po ti shikojmë lidhur me fushën e veprimtarisë së kërkuar rezulton se shumica prej tyre janë kontrata qiraje për të zhvilluar veprimtari me objekt “Vendosje njësi portative prej druri, të zmontueshme pa themel”. Krahas kësaj vërejmë se gjatë vitit 2019 vetëm AdZM-ja Korçë ka pranuar dhe vlerësuar 9 (nëntë) kërkesa në zonën e PMU/T “Pogradec”, për “Agropylltari” (mbjellje fidanash dru frutor).

Në grafikun më poshtë jepen të dhënat sipas AdZM-ve, krahasuar për tre vite.

Po kështu, sektori i menaxhimit në zbatim të Urdhërit të MM Nr. 129, datë 23.06.2016 “Për miratimin e procedurës së dhënies në përdorim me kontratë qiraje të sipërfaqeve të zonave të mbrojtura” dhe plotësimit të kritereve sipas “Aneksit” të këtij urdhëri që duhen përmbushur nga AdZM-të dhe subjekti kërkues, i ka shqyrtuar e analizuar me hollësi kërkesat e paraqitura duke iu referuar vlerësimit të AdZM-ve dhe specifikave teknike që ka kërkesa e subjektit. Drejtoria e Menaxhimit, Projekteve dhe Monitorimit (Sektori i Menaxhimit), pas verifikimit edhe një herë për vendodhjen dhe dokumentacionit shoqërues, ka përgatitur MEMO-n dhe Urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm për miratimin e lidhjes së kontratës nga AdZM-ja.

* Gjatë këtij viti janë lidhur kontrata me qira për dhënie në përdorim sipërfaqe të fondit pyjor/kullosor zonë e mbrojtur edhe me subjektet për ndërtim HEC-i miratuar me Urdhër të Ministrit të Mjedisit “Për heqje dhe dhënie në përdorim të sipërfaqes zonë e mbrojtur dhe konkretisht apo kanë qënë kontrata të lidhura më parë nga ish-DSHP-të:

**AdZM-ja Tiranë** Në PK “Mali i Dajtit” në ekonominë pyjore “Zallherr-Priskë”, është shqyrtuar e vlerësuar për dhënie në përdorim me kontratë qiraje 1 (një) kërkesë për zhvillimin e veprimtarisë ..”Hec Mali “, Tirana Energji”.

**AdZM-ja Korçë** ka pranuar dhe shqyrtuar 1 (një) kërkesë nga një subjekt për zhvillimin e veprimtarive të lejuara në zonat e mbrojtura dhe ka lidhur kontratë për dhënie në përdorim të sipërfaqes me kontratë qiraje dhe konkretisht:

Në PK“Bredhi i Hotovës – Dangëlli” në ekonomisë pyjore “Leskovik”, për zhvillimin e veprimtarisë të një Heci “Radova” ndërtuar shumë vite më parë dhe me kontratë nga ish SHP-ja Kolonjë nga subjekti “M.T.C. Energy” sh.p.k..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Subjekti | Veprimtaria | Zona e Mbrojtur | AdZM-ja |
| 1 | “Tirana Energji” | Ndërtim HEC-i | PK “Mali i Dajtit” | Tiranë |
| 2 | “M.T.C. Energy” | Ndërtim Hec Radova | PK“Bredhi i Hotovës – Dangëlli” | Gjirokastër |


Sektori i menaxhimit gjithashtu ka kërkuar që për rastet e kontratave që janë në vazhdim (kontrata të mbartura nga ish-DRSHP-të), ku AdZM-të rivlerësojnë gjithë dokumentacionin ekzistues në arshivat e këtyre drejtorive apo dërguar nga subjekti. Kështu në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës dhe shërbimeve të brendshme dhe AdZM-të përkatëse po ndjekim dhe kontrollojmë pagesat vjetore, likuidimi financiar të tyre për çdo vit dhe detyrimet e pa paguara, detyrë e kërkuar dhe nga auditi i KLSH-së. AdZM-të janë porositur ta ndjekin në vijimësi këtë problem. Kjo detyrë po ndiqet në zbatim të Urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm nr. 557, datë 30.05 2016 “Për ndjekjen dhe zbatimin e kontratave të lidhura me ish- DRSHP-të dhe vazhdim”.

* Gjatë monitorimit dhe verifikimeve nga AdZM-të janë konstatuar dhe subjekte të cilët kanë kryer veprimtari për nxjerrje të gurit gëlqeror (gurore), por ende nuk janë rehabilituar sipërfaqet e dëmtuara gjatë punimev. Për këtë problem po studiojmë me hollësi çdo kërkesë që paraqitet nga AdZM-të, në zbatim të Ligjit nr. 81, datë 04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura”, duke analizuar, kategorinë e zonës së mbrojtur, zonimin e brendshëm të vendodhjes së karrierës, projektin teknik të zbatimit së bashku me gjurmën e shtrirjes së aseteve mbështetëse, afatin e lejes konçensionare, afatin e lejes mjedisore, VNM-në, projektin e rehabilitimit etj. Rast i tillë është ajo e ish-gurores së vjetër në PMU/T “Lumi Buna – Velipojë”.
* - Ndër detyrat kryesore të sektorit gjatë gjithë vitit 2019 ka qënë, përgatitja dhe dërgimi në afat pranë AKM-së dhe institucioneve të tjera opinioni i AKZM ***“Dhënie mendimi***”, lidhur me kërkesat e bëra nga subjekte të ndryshëm për zhvillimin e veprimtareve të lejuara ose jo, brenda territoreve të zonave të mbrojtura. Kërkesat e subjekteve konsistonin në zhvillimin e veprimtarive të ndryshme ekonomike, social kulturore, eko-turistike dhe agro-turistike, edukimin mjedisor, veprimtari për zhvillimin e Agropylltarisë, projekte gjeneruese për burimet energjitike ( nga era, panelet diellore), studimore e kërkimore e eksperimentale. Ka dhe raste për subjektet që kërkojnë për herë të parë të zhvillojnë veprimtari të lejuara.
* Detyrë shumë e rëndësishme për sektorin e menaxhimit gjatë vitit 2019 ka qënë; shqyrtimi, dhe vlerësimi i kërkesave, dërguar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM) në rrugë elektronike për zhvillimin e veprimtarive të ndryshme në territorin e zonave të mbrojtura. ***“Dhëniet e mendimit”*** janë përgatitur bazuar në ligjin nr. 81, datë 04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura”, të akteve të tjera nënligjore, VKM-së së shpalljes së zonës së mbrojtur, zonimit të brendshëm e planit të menaxhimit, bazuar në strategjinë kombëtare për zonat e mbrojtura, zhvillimit për një menaxhim të qëndrueshëm të zonave të mbrojtura dhe së fundmi dhe të PPV-ve të bashkive.
* *Gjatë vitit 2019 janë përgatitur për “Dhënie Mendimi” gjithsej 320 raste nga këto:*
* Aktiviteti minerare (miniera kromi dhe gurore): 17,
* Ndërtim HEC-e dhe rivënie në punë të HEC-e: 92
* Ndërtime resortesh, bar-restorante, kapanone mobiljesh komplekse turizmi etj,: 45,
* Ndërtim segmente rrugësh, rikonstruksion, rikualifikim e rehabilitim pika kalimi etj: 15,
* Projekte gjeneruese me erë, panela diellore : 7,
* Vendosje antenash, pika transmetimi, nënstacione etj : 22,
* Fabrika riciklimi, Riciklim mbetjesh spitalore etj: 2
* Fabrika për mobilimin e ujit, vendosje impiantesh etj.: 9
* Njësi shërbimesh blegtorale: 18
* Ndërtime të lehta, vendosje njësi portative: 56
* Mbjellje fidanash dru frutor “Agropylltari”: 37

Pothuaj për të gjitha rastet kane ardhur mendime 2-3 herë.

Më poshtë po japim grafikisht rastet *“Për Dhënie mendimi*”, shprehur në numër rastesh, sipas aktiviteteve të kërkuara nga subjektet:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Lloj i veprimtarive | Viti 2017 | Viti 2018 | Viti 2019 |
| 1 | Aktiviteti minerare (miniera kromi dhe gurore) | 23 | 50 | 17 |
| 2 | Ndërtim HEC-e dhe rivënie në punë të HEC-e | 37 | 62 | 92 |
| 3 | Ndërtime resortesh, bar-restorante, kapanone mobiljesh komplekse turizmi etj | 32 | 38 | 45 |
| 4 | Ndërtim segmente rrugësh, rikonstruksion, rikualifikim e rehabilitim pika kalimi etj | 20 | 7 | 15 |
| 5 | Ndërtim fabrike për bolitimin e ujit, vënie impiantesh dhe mendime mbi strtegjinë e ujit etj. | 6 | 1 | 9 |
| 6 | Njësi shërbimi (blegtorale) | 0 | 0 | 18 |
| 7 | Vendosje antenash, pika transmetimi, nënstacione | 9 | 9 | 22 |
| 8 | Vendosje njësi portative | 0 | 0 | 56 |
| 9 | Projekte gjeneruese me erë (burim energjie) etj | - | 2 | 7 |
| 10 | Agropylltari | 0 | 0 | 37 |
| 11 | Fabrika riciklimi, Riciklim mbetjesh spitalore etj | - | 3 | 2 |
|  | **TOTALI** | **147** | **172** | **320** |



Sipas grafikut vihet re se kërkesat e subjekteve të ndryshëm për të zhvilluar veprimtari në territorin e zonave të mbrojtura ka ardhur në rritje, kështu nga 147 raste gjatë vitit 2017, në 172 raste në vitin 2018 dhe gjatë vitit 2019, janë dhënë gjithsej 320 raste.

Sipas të dhënave në tabelë vërejmë se gjatë këtij viti janë dhënë mendime vetëm për Hec-e të ndryshëm gjithsej 92 raste. Theksojmë se për këtë grup aktiviteti (ndërim Hec-esh ka patur raste se për një Hec mund të kemi dhën mendim edhe 5 herë, kjo ka ardhur si rrjedhojë e paraqitjes së dokumentacionit të pa mjaftueshëm nga AKM apo vetë subjekjti. Shpesh herë është konstatuar ridërgimi i dokumentacionit (koordinatave0 për të njëjtin Hec vendodhja me koordinata të ndryshme.

Siç shihet në tabelë edhe për grupin e aktivitetit “vendosje njësi portative, shërbime për agëtime, çlodhje pushime aktivitete sportive njësi shërbimesh për vizitorët/turistët dhe komplekse turizmi etj zënë një peshë të konsiderueshme në punën tonë dhe të AdZM-ve. Janë hasur dhe aktivitete në rrijte siçështë rasti për zhvillime agroturistike dhe disa nga subjektet po kërkojnë që të mundësohet dhe zgjatja e afatit të kohot të kontratës. Në këtë drejtim është punuar dhe jemi në pritje të miratimit të këtij ndryshimit të afatit nga 5 vjet në 10 vjet e më shumë.

Situatë pa zgjidhje është për “Antenat”, ku kërkohet të rifreskohen kontratt e mëparshme apo të lidhet të reja. Detyrë tjetër shumë e rëndësishme për sektorin e menaxhimit gjatë vitit 2018 ka qënë; shqyrtimi, vlerësimi dhe përgatitja e përgjigjeve për këkesat ardhur në rrugë shkresore, dërguar nga subjekte, indivitë, institucione, shoqata të ndryshme etj, për zhvillimin e veprimtarive të ndryshme në territorin e zonave të mbrojtura. ***“Përgjigjet”*** janë përgatitur bazuar në ligjin nr. 8906, datë 06.06.2002 “Për Zonat e Mbrojtura” të ndryshuar dhe më pas në zbatim të ligjit nr. 81, datë 04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura”, të akteve të tjera nënligjore si VKM-së së shpalljes të zonës së mbrojtur, zonimit të brendshëm e planit të menaxhimit, bazuar në strategjinë kombëtare për zonat e mbrojtura, zhvillimit për një menaxhim të qëndrueshëm të zonave të mbrojtura dhe së fundmi dhe të PPV-ve të bashkive si dhe të akteve ligjore ndërkombëtare.

Gjatë vitit 2019, janë përgatitur dhe kthyer përgjigje 626 shkresave të ndryshme ardhur nga subjekte, indivitë, institucione, shoqata të ndryshme etj dhe konkretisht jepen të grupuara si në tabelën më poshtë:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Lloj i veprimtarive | Viti 2017 | Viti 2018 | Viti 2019 |
| 1 | Aktiviteti minerare (miniera kromi dhe gurore) | 8 | 5 | 17 |
| 2 | Ndërtim HEC-e dhe rivënie në punë të HEC-e | 17 | 64 | 140 |
| 3 | Ndërtime resortesh, bar-restorante, kapanone mobiljesh komplekse turizmi etj | 26 | 15 | 62 |
| 4 | Ndërtim segmente rrugësh, rikonstruksion, rikualifikim e rehabilitim pika kalimi etj | 16 | 5 | 24 |
| 5 | Ndërtim kompleksi blegtorale, për pularitë, për peshkun, projekte agropylltarie, etj | 23 | - | 20 |
| 6 | Ndërtim fabrike për bolitimin e ujit, vënie impiantesh dhe mendime mbi strtegjinë e ujit etj. | 4 | 3 | 18 |
| 7 | Vendosje antenash, pika transmetimi, nënstacione etj | 9 | 5 | 34 |
| 8 | Nyje fraksionim inertesh | - | 1 | 13 |
| 9 | Propozime për shpallje ZM | - | 4 | 35 |
| 10 | Bashkëpunim ndërinstitucionale | 42 | 345 | 225 |
| 11 | Dhënie përgjigje në institucione të ndryshme | 0 | 0 | 51 |
| 12 | Të ndryshme | 36 | 65 | 55 |
|  | TOTALI | **181** | **512** | **626** |

Më poshtë japim grafikisht përqindjen që zë çdo grupim veprimtarishë, ku janë përgatitur përgjigjet shkresore për vitin 2019. Vihet re grupimi nr. 8 “Bashkëpunim ndërinstitucional”

zë peshën më të madhe. Kjo tregon tendencës në rritje të lidhjes dhe komunikimin shkresor me institucione të ndryshme shtetërore si me AKPT, AZHT, ALUIZNI, MBZHR, Bashkitë, Njësitë Administrative, subjekte të ndryshëm, institucionet shkencore, akademike etj.

Duke bërë krahasimin midis tre viteve vërejmë tendencën në rritje për shkresat e ardhura. Kështu nga 181 shkresa ardhur gjatë vitit 2017, është rritur në 512 numri i shkresave të ardhura pranë sektorit në 512 gjatë vitit 2018 dhe në 626 të tilla ardhur gjatë vitit 2019. Të gjitha këto shkresa janë shqyrtuar dhe përgatitur për përgjigje në bashkëpunim me AdZM-të respektive që lidhen me kërkesën. Në kthimin e përgjigjeve të shkresave të cilat kanë lidhje për verifikime në terren bazuar në koordinatat e paraqitura për gjendjen dhe situatën kadstrale që ka sipërfaqja zonë e mbrojtur, kemi kërkuar mendimin e AdZM-ve, pasi janë ato që monitorijnë vazhdimisht territorin e zonave të mbrojtura të qarkut. Kemi patur dhe raste vonese në kthimin e përgjigjeve kjo edhe si rrjedhojë e vonesës që na ka dërguar AdZM-ja përkatëse. Kështu mund të themi për AdZM-në Shkodër, Tiranë dhe Vlorë e Durrës. Gjithashtu ka patur dhe raste ku përgjigja e dhënë nga AdZM-ja nuk ka qënë e saktë, kjo e verifikuar këtu nga Elsoni, ndaj kërkojmë më shumë kujdes dhe përkushtim nga AdZM-të që me marrjen e kërkesës të kthejnë përgjigje sa mëshpejt.

Sipas grupimit të veprimtarive që janë paraqitur në tabelë dhe grafik, vërejmë se është pothuaj e njëjta tendencë. Kështu edhe për vitin 2019 për aktivitetin e Hec-ve kanë ardhur shumë shkresa si nga institucionet shtetërore (AZHT, MTM, MIE) ashtu dhe nga vetë subjektet që kanë lidhur kontratat konçesionare.

* Një nga drejtimet kryesore të punës me zonat e mbrojtura mjedisore është dhe zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit në natyrë si atraksioni kryesor në vendin tonë. Deri më sot janë evidentuar rreth 54 pika turistike brenda territorit të zonave të mbrojtura mjedisore, por jo të gjitha të frekuentuara sa duhet. Grumbullimi dhe mbledhje e të dhënave (numrit të vizitorëve/turistëve), është realizuar duke u mbështetur në:

1. Informacionet (numri i vizitorëve/turistëve) që janë regjistruar pranë strukturave tatim– taksave të pushtetit vendor për pikat turistike që gjenden brenda sistemit të zonave të mbrojtura.
2. Informacionin i të dhëna (numri i vizitorëve/turistëve) që rezultojnë nga subjektet e resorteve dhe bujtinave ku kanë drekuar apo fjetur.
3. Të dhënat (numri i vizitorëve/turistëve), që rezultojnë sipas sontazheve të kryera nga stafet e AdZM-ve, të dhënat e skedave intervistave të realizuara në pika dhe zona të ndryshme.

Referuar të dhënave të dërguar nga 12 Administratat Rajonale të Zonave të Mbrojtura (AdZM) në nivel qarku, për numrin e vizitorëve që kanë hyrë në territoret e ZM-ve, për periudhën Janar – Dhjetor 2019, numuri i vizitorëve vendas dhe të huaj ka qënë gjithsej4 660 987 vizitorë:

* Vizitorë vendas gjithsej 3 340 542 vizitorë
* Vizitorë të huaj gjithsej 1 320 445 vizitorë

Nga këto:

Në tabelën më poshtë, japim numrin e vizitorëve/turistëve, për çdo zonë të mbrojtur (ZM), shumën e vizitorëve për çdo kategori të zonave të mbrojtura dhe numrin totale të tyre.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Kategoria/Emërtimi** | **Nr. Vizitorëve, viti 2017** | **Nr. Vizitorëve, viti 2018** | **Nr. Vizitorëve, viti 2019** |
| **I** | **Rezervë Natyrore Strikte** |  |  |  |
|  | “Lumi i Gashit” | 4750 | 19070 | 12118 |
|  | “Kardhiq “ | 0 | 0 | 375 |
| 1 | ***Sub-Total*** | **4750** | **19070** | **19070** |
| **II** | **Park Kombëtar** |  |  |  |
| 1 | “Bredhi i Drenovës” | 1150 | 950 | 2250 |
| 2 | “Bredhi i Hotovës” | 1501 | 1177 | 1243 |
| 3 | “Butrint” | 167798 | 211495 | 236723 |
| 4 | “Divjakë – Karavasta” | 407267 | 364979 | 628232 |
| 5 | “Lugina e Valbonës” | 123180 | 116736 | 112132 |
| 6 | “Mali i Dajtit” | 107949 | 123475 | 130268 |
| 7 | “Mali i Tomorrit” (Kulmak) | 161876 | 173684 | 172596 |
| 8 | “Prespa” | 95350 | 106050 | 117060 |
| 9 | “Qafshtamë” | 9470 | 39500 | 79500 |
| 10 | “Shebenik – Jabllanicë” | 7894 | 26187 | 55003 |
| 11 | “Theth” | 77800 | 91950 | 98950 |
| 12 | “Llogara” | 64594 | 200910 | 1999014 |
| 13 | “Lura” | 1685 | 1970 | 8433 |
| 14 | PKD “Karaburun – Sazan” | 28933 | 67372 | 78560 |
|  | ***Sub-Total*** | **1256447** | **1526435** | **1919964** |
| **III** | **Monument Natyre** |  |  |  |
| **1** | "Kanionet e Osumit" | 1517 | 12478 | 7076 |
| 2 | “Bredhi i Sotirës” | 544 | 0 | 1413 |
| 3 | "Kanioni i Holtës" | 844 | 2113 | 3868 |
| 4 | “Ujëvara e Sotirës” | 1669 | 3469 | 2588 |
| 5 | “Liqeni i Zi” | 843 | 870 | 1372 |
| 6 | “Kanionet e Sinecit” | 380 | 0 | 1133 |
| 7 | “Rrepet e Byshekut” | 1356 | 2305 | 2120 |
| 8 | “Shpella e Sarasalltikut” | 34750 | 22400 | 61500 |
| 9 | “Shpella e Shënanojit” | 44950 | 45700 | 56461 |
| 10 | “Kroi I bardhë” | 150 | 2478 | 4096 |
| 11 | “Liqenet e Valamarës” | 78 | 123 | 182 |
| 12 | “Rrapi I Bezistanit” | 4567 | 5432 | 7550 |
| 13 | “Dushkajat e Katerlisit” | 34 | 79 | 100 |
| 14 | “Pylli i Kalsë së Tunjës” | 23 | 54 | 16 |
| 15 | “Dushku I Leshjanit” | 27 | 45 | 70 |
| 16 | “Burimet e Kerpicës” | 24 | 38 | 79 |
| 17 | “Shkëmbi I Kabashit” | 129 | 136 | 394 |
| 18 | “Karst I Tervolit” | 34 | 56 | 65 |
| 19 | “Dushku I Bulçarit” | 27 | 28 | 40 |
| 20 | “Syri i Kaltër” | 64495 | 84616 | 109999 |
| 21 | “Ishujt e Ksamilit” | 24990 | 11400 | 16769 |
| 22 | “Rëra Hedhur” | 0 | 0 | 30851 |
| 23 | “Shpella e Haxhi Alisë” | 11187 | 12509 | 12488 |
| 24 | “Shpella dhe Gjiri i Gramës” | 1913 | 2004 | 2145 |
| 25 | “Ishulli Zvërnec” | 11452 | 12158 | 12600 |
| 26 | “Ujërat termale të Benjës” | 26450 | 28800 | 45745 |
| 27 | “Kepi i Rodonit” | 7650 | 27500 | 444000 |
| 28 | “Plazhi Shën Pjetër” | 104060 | 303400 | 495000 |
| 29 | “Selvia Fushë Krujë” | 0 | 0 | 4200 |
| 30 | “Shkëmbi I Kavajës” | 0 | 0 | 4500 |
| 32 | “Bredhi i Zhejit” | 552 | 0 | 0 |
| 33 | “Kanionet e Nivicës” | 200 | 0 | 942 |
| 34 | “Pisha e fushëkuqes” Gjinar | 1808 | 0 | 76 |
| 35 | “Gryka e zezë” | 270 | 2359 | 3400 |
| 36 | “Moçalet e Grabovës” | 80 | 125 | 767 |
| 37 | “Liqeni Dushkut” | 95 | 548 | 737 |
| 38 | “Pisha Skënderbegas” | 0 | 0 | 409 |
| 39 | Të tjerë | 76956 | 0 | 0 |
|  | ***Sub-Total*** | **276691** | **470551** | **910962** |
| **IV** | **Rezervat Natyror i Menaxhuar /Park Natyror** |  |  |  |
| 1 | “Korab – Koritnik” | 19919 | 4167 | 34667 |
| 2 | "Liqeni i Shkodrës" | 120800 | 249450 | 126500 |
| 3 | “Cangoj” | 5150 | 3300 | 2750 |
| 4 | “Patok-Fushë Kuqe- Ishëm” | 0 | 0 | 22959 |
| 5 | “Kune – Vain- Tale” | 3058 | 44039 | 61258 |
| 6 | “Bogovë” | 0 | 0 | 1696 |
| 7 | “Polis Bardhë” | 0 | 0 | 843 |
| 8 | “Rrushkull” | 5200 | 5050 | 9500 |
| 9 | “Stravaj” | 0 | 0 | 88 |
| 10 | “Karaburun” | 22600 | 91034 | 99045 |
| 11 | “Pishë Poro” | 17560 | 138377 | 183700 |
| 12 | “Levan” | 0 | 0 | 17162 |
| 13 | “Zagori” | 0 | 0 | 2587 |
| 14 | ***Sub-Total*** | **194287** | **535417** | **678185** |
| **V** | **Peisazh i Mbrojtur** |  |  |  |
| 1 | "Lumi Buna-Velipojë" | 374000 | 403900 | 480800 |
| 2 | "Mali me gropa-Bizë-Martanesh" | 2225 | 3451 | 28911 |
| 3 | “Liqeni i Pogradecit” | 444170 | 390278 | 544233 |
| 4 | “Vjosë-Nartë” | 0 | 0 | 77579 |
| 5 | Të tjera | **2063** |  |  |
|  | ***Sub-Total*** | **988506** | **797629** | **1131523** |
| **VI** | **Zonë e Mbrojtur Natyrore e Burimeve të Menaxhuara”** |  |  |  |
| 1 | “Bjeshkët e Oroshit” | 0 | 0 | 1283 |
|  | ***Sub-Total*** | **0** | **0** | **1283** |
|  | **Total i përgjithshëm** | **2722744** | **3349102** | **4660987** |

Më poshtë kemi paraqitur grafikisht krahasimin e numrit të vizitorëve/turistëve sipas tre viteve të fundit. Sipas tabelës dhe grafikut rezulton se numri i tyre ka ardhur duke u rritur.

Paraqitja grafike e të dhënave (numri i vizitorëve/turistëve), sipas kategarive të zonave të mbrojtura (ZM), jepet në grafikun më poshtë. Shprehur në përqindje, numri i vizitorëve/turistëve që zënë ndaj numrit të tyre gjithsej për çdo kategori është:

* Kategoria I, Rezervë Strikte Natyrore (RSN), numri i vizitorëve/turistëve që kanë frekuentuar zë 0.005%, ndaj numrit total të vizitorëve/turistëve për periudhën Janar – Dhjetor 2019.
* Kategoria II, Park Kombëtar (PK), numri i vizitorëve/turistëve që kanë frekuentuar zë 41%.
* Kategoria III, Monument Natyre (MN), numri i vizitorëve/turistëve zë 20%, ndaj numrit total.
* Kategoria IV, Rezervat Natyror i Menaxhuar/Park Natyror (RNM/PN), numri i vizitorëve/turistëve që kanë frekuentuar gjatë kësaj periudhe, zë 15%.
* Kategoria e V, PM (peizazh i mbrojtur), numri i vizitorëve/turistëve zë 24%, ndaj numrit total.
* Kategoria e VI-të, Zona e Mbrojtur e Burimeve të Menaxhuara zë shumë pak rreth 0. 001%.

Nëse bëjmë krahasimin e të dhënave (numrit të vizitorëve/turistëve) që kanë frekuentuar brenda kategorisë së zonave të mbrojtura (pikave turistike), vërejmë se:

Në kategorinë e II-të PK, (park kombëtar), këto zona janë frekuentuar më shumë nga të gjitha kategoritë e tjera dhe zënë 41% të numrit të vizitorëve/turistëve. Më pas vjen kategoria PM (Peizazh i mbrojtur) me 24 %, kategoria RNM/PN me 15 %, kategoria MN me 20 % dhe në fund janë kategoritë RNS dhe ZMBM me 0.01%.

Brenda kategorisë e II-të PK (park kombëtar), numri më i madh i vizitorëve/turistëve është në PK “Divjakë – Karavasta” me 628232 vizitorë/turistë, më pas PK “Butrint” me 236723, PK “Lugina e Valbonës me 112132, PK “Llogara” me 1999014, ndërsa me më pak vizitorë/turistë, është PK “Drenovë” me 2250 vizitorë/turistë.

Në kategorinë e III-të, MN (monument natyror), numri më i madh vizitorësh/turistë, është në MN “Kepi i Rodonit” me 444000 vizitorë/turistë, MN “Shpella e Sarasalltikut” me 61500, në MN “Syri i kaltër” me 109999 vizitorë/turistë e kështu me radhë dhe numrim më të vogël e ka patur MN “Dushku i Lleshanit” me 43 vizitorë/turistë.

Në katëgorinë e IV-rt RNM/PN, është frekuentuar më shumë “Pishë Poro” me 183700 vizitorë/turistë , "Liqeni i Shkodrës”me 126500 dhe “Kune – Vain – Tale” me 61258 vizitorë/turistë. Gjithashtu vihet re se është frekuentuar shumë edhe PN “Korab – Koritnik” me 34667 vizitorë/turistë.

Në kategorinë e V-të PM (peizazh i mbrojtur) më shumë është frekuentuar PM “Liqeni i Pogradecit” me 544233 vizitorë/turistë dhe “Lumi Buna – Velipojë” me 480800 vizitorë/turistë.

Për vitin 2019, për periudhën Janar – Dhjetor sipas tabelës vihet re se ka rrijtje të numrit të vizitorëve/turistëve me gjithsej prej **1131523.** Kjo tendencë rrijte vihet re dhevihet re dhe ndërmjet viteve , kështu në vitin 2017 ky numer ka qënë me **988506** vizitorëve/turistëve.

Në tabelën më poshtë jepen të dhëna mbi numrin total të vizitorëve/turistëve sipas AdZM-ve dhe kontatojmë se AdZM-ja Fier ka numrin më të lartë me **829094** vizitorë/turistë, më pas vjen AdZM-ja Vlorë me **817659** dhe AdZM-ja Korçë me **666293** dhe më pak ka AdZM-ja Dibër me **28991**vizitorë/turistë gjithsej.

Më poshtë në grafik janë dhënë treguesit e numrit të vizitorëve/turistëve që kanë frekuentuar zonat e mbrojtura sipas qarqeve duke bërë ndërkohë dhe krahasimin midis dy viteve të fundit.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AdZM** | **Viti 2018** | **Viti 2019** |
| Tirana | 127932 | 148488 |
| Vlora | 737970 | 817659 |
| Lezhë | 100117 | 176908 |
| Gjirokastër | 34091 | 52305 |
| Kukës | 160582 | 149050 |
| Korçë | 502078 | 666293 |
| Berat | 187211 | 181368 |
| Elbasan | 40771 | 80574 |
| Shkodër | 745300 | 821700 |
| Dibër | 9588 | 28991 |
| Fier | 518419 | 829094 |
| Durrës | 410340 | 702000 |
| Totali | 3574399 | 4654430 |

* Në kuadër të krijimit të bashkive të reja dhe transferimit të fondit pyjor/kullosor me VKM nr. 433, datë 06.08.2016 u konstatua se disa parcela të ekonomi pyjore/kullosore që janë në zonë të mbrojtur i kishin kaluar bashkive respektive apo dhe raste parcelash kur nuk janë të zonës së mbrojtur sipas formularit nr. 4 po nuk janë pasqyruar dhe në listat e transferimit të bashkive të reja sipas VKM-së 433, datë 06.08.2016.

Ndodhur para gjendjes ku disa parcela pyjore (pjesë përbërëse e zonavë të mbrojtura) brenda kufinjëve natyror të tyre, ishin transferuar bashkive, u kërkua që AdZM-të të bashkëpunonin me strukturat pyjore të bashkive respective.

Në zbatim të Udhëzimin Nr. 1, datë 26.01.2017 “Për mbajtjen e kadstrës së fondit pyjor dhe kullosor kombëtar”, sektori i menaxhimit i kërkoi çdo AdZM-je plotësimin e formularëve kadastral, me gjendjen që ka si dhe specialistët që janë ngarkuar për mbajtjen, rregullimin dhe saktësimin e sipërfaqeve kadastrale të zonave të mbrojtura duke koordinuar e krahasuar të dhënat kadastrale të formularit nr. 4 për zonat e mbrojtura me të dhënat (parcelat pyjore/kullosore), transferuar pranë bashkive të reja të bëjnë rakordimet pranë AKZM-së.

Gjatë punës u konstatua se ka raste ku parcela të ekonomive pyjore/kullosore janë të mbivendosura, apo sipërfaqja totale e zonës së mbrojtur sipas VKM-së së shpallur nuk rrezulton e tillë, pasi ka mbi vendosje të tyre punuar sipas hartave të ekonomive pyjore. Ndodhur para kësaj gjendje po punojmë duke saktësuar hartat e këtyre ekonomive me hartën e zonës së mbrojtur të miratuar. Meqenëse gjatë punës në terren u konstatuan raste ku kishte mbivendosje të sipërfaqeve të parcelave pyjore/kullosore zonë e mbrojtur me ato të transferuar bashkive, Ministria e Mjedisit dërgoj shkresën nr. 8057 prot., datë 09.12.2016 “Mbi azhornimin e të dhënave kadastrale pyjore/kullosore dhe problematikën e transferimit”.

Gjatë punës është konstatuar se ka raste ku parcela të ekonomive pyjore/kullosore janë të mbivendosura, apo sipërfaqja totale e zonës së mbrojtur sipas VKM-së së shpallur nuk rrezulton e tillë, pasi ka mbi vendosje të tyre punuar sipas hartave të ekonomive pyjore. Ndodhur para kësaj gjendje po punojmë duke saktësuar hartat e këtyre ekonomive me hartën e zonës së mbrojtur të miratuar. Duke bërë përputhjen e tyre janë vërejtur probleme si:

Kjo ishte në përgjithësi panorama e gjendjes kadastrale për zonat e mbrojtura, problematikat lidhur me to dhe sugjerimet e dhëna për vazhdimin e këtij procesi. Duke bashkëpunuar me specialistët e GIS-it për të realizuar përputhshmërinë e treguesve kadastralë, sipërfaqet, përbërja e grumbujve pyjor, pronësia etj, është një punë që duhet të ndiqet me përparësi gjatë këtij viti ku përkon dhe me procesin e Inventarizimit Kombëtar të Pyjeve në Shqipëri.

Një ndër detyrat kryesore për vitit 2017 ka qënë dhe saktësimi e standartizimi i sipërfaqeve kadastrale për zonat e mbrojtura, ndryshimet e bëra, plotësimi i formularëve për ndryshimet kadastrale, në zbatim të Udhëzimin nr. 1, datë 26.01.2017 “Për mbajtjen e kadastrës së fondit pyjor dhe kullosor kombëtar” dhe Udhëzimin nr. 3, datë 03.04.2013 “Për rregullat dhe mënyrën e mbajtjes, skedimit, funksionimit dhe përdorimit të rregjistrit të zonave të mbrojtura” (apo duke i’u referuar dhe ndryshimeve që mund të bëhen).

Në kuadër të bashkëpunimit dhe koordinimit të problematikave me pushtetin vendor, me porosi të Drejtorit të Përgjithshëm, sektori i menaxhimit nëpërmjet specialistit të GIS-it këtu, përgatiti dhe u dërgoi të gjitha bashkive të vendit resurset natyrore (zonat e mbrojtura (apo pjesë të tyre) dhe monumentet e natyrës) që gjenden brenda territorit të tyre. Këto të dhëna i’u dërguan të gjitha bashkive me shkresa zyrtare duke u kërkuar dhe konfirmim.

* Detyrë e rëndësishme për vitin 2019 ka qënë dhe propozimi e rishikimi tërësor i zonave të mbrojtura dhe monumenteve të natyrës (MN) lidhur me ndryshimin e statusit, sipërfaqeve, zonimit të brendshëm, meqenëse jemi në kuadër të përgatitjes dhe shpalljes së akteve nënligjore të Ligjit nr.81/2017 “Për zonat e mbrojtura”.

Me ndihmën e specialistit të GIS-it është punuar dhe përgatitur harta me kufinjtë fizik dhe koordinata të gjeoreferuara për çdo zonë të mbrojtur, ndryshimet që propozohen të bëhen dhe koordinimi i punës me AdZM-të. Po kështu është punuar dhe për monumentet e natyrës (MN). Lidhur me MN-të, gjatë vitit 2019 u shpall VKM-ja nr.303, datë 10.05.2019 “Për miratimin e listës së rishikuar, përditësuar, të monumenteve të natyrës shqiptare”. Siç dihet gjatë vitit 2018 u punua shumë në bashkëpunim me AdZM-të për verifikimin e gjendjes për të gjithë MN-të që ishin shpallur me VKM-në e parë nr.676, datë 20.12.2002. Sipas AdZM-ve gjatë verifikimeve në terren rezultonte se një pjesë e këtyre monumenteve kishin humbur vlerat e tyre, ndaj dhe u propozuar që të hiqeshin nga lista dhe ndërkohë u propozuan në bashkëpunim me pushtetin vendor dhe ekspertë mjedisor disa nga MN-të për të hyrë në listën e re për miratim dhe shpallje të statusit. Gjatë punës tonë të përditshme janë vrejtur edhe disa mangësi si; jo të gjithë AdZM-të kanë bërë verifikim të kujdesshëm për gjendjen natyrore dhe biologjike të MN-ve, pasi ka ndodhur se disa MN (biomonumente) me pemë të llojit Rrap, janë tharë dhe nga këto AdZM po kërkojnë tu hiqet statusi si zonë e mbrojtur. Në zbatim të ligjit nr.81/2017 “Për zonat e mbrojtura”, neni 17 për MN-të, të kuptohet qartë nga AdZM-të dhe të ndjekë duke monitoruar vazhdimisht gjendjen e tyre. Për këtë lkemi kërkuar që të gjithë AdZM-të Brenda muajit Shkurt 2020 të verifikojnë në terren realisht gjendjen e MN-ve dhe ti dërgojnë pranë AKZM-së. Duhet që çdo MN të identifikohet sipas Skedës Biologjike që kanë ato me koordinata në vend.

Një detyrë tjetër është dhe pjesëmarrja në dëgjesat publike pranë AKPT-së në kuadër të hartimit të planeve të përgjithshme vendore (PPV) dhe VSM-ve të bashkive. Në të gjitha këto takime kemi qenë pjesëmarrës, kemi diskutuar lidhur me përputhshmërinë e ligjit të nr. 81/2017 “Për zonat e mbrojtura” me perspektivën që do të kenë planet zhvillimore të bashkive të reja hartuar nga studiot konsulente.

Në këto takime kemi kërkuar që në këto plane zhvillimore të bashkive të merren në konsideratë:

Ligji nr. 81/2017 “Për zonat e mbrojtura”.

VKM-të përkatëse për shpalljen e zonave të mbrojtura dhe monumenteve të natyrës.

Kategoritë e zonave të mbrojtura (statusin e mbrojtjes).

Zonimi i brendshëm i zonës së mbrojtur.

Veprimtaritë e ndaluara dhe ato të lejuara brenda zonës së mbrojtur.

Statusin e veçantë për monumentet e natyrës (MN) veçanërisht për shpellat, kanionet e hidromonumentet. Gjatë diskutimeve kemi shprehur sugjerime dhe për zonat e mbrojtura, propozuar për tu shpallur të tilla.

Gjatë zhvillimit të këtij procesi kanë qënë prezent dhe përfaqësues të AdZM-ve ku kanë dhënë sugjerimet e tyre, duke diskutuar për raste konkrete ku mund të zhvillohen veprimtari e aktivitete të lejuara në këto zona.

Nga ana e saj AKPT si organizatore dhe drejtuese e këtij procesi ka qënë mbështetëse për ruajtjen dhe zhvillimin e natyrës dhe biodiversitetit në mjedis dhe veçanërisht për zonat e mbrojtura.

Theksojmë se në përgjithësi studiot konsulente për hartimin e këtyre planeve i kanë marrë në konsideratë sugjerimet, vërejtjet dhe mendimet tona dhe i kanë materializuar në këto plane.

* Detyrë tjetër që u ndoq me vëmendje nga sektori i menaxhimit ishte dhe kërkesa e bërë nga disa AdZM për gjetjen e një zgjidhje ligjore “Furnizimi me dru zjarri i banorëve me banim të përhershëm që ndodhen brenda zonave të mbrojtura”.

Dihet që misioni dhe detyra kryesore e AKZM-së është ruajtja e natyrës dhe biodiversitetit në territorin e zonave të mbrojtura, por krahas konservimit, si domosdoshmëri të synohet dhe drejt një menaxhmi të qëndrueshëm të këtyre zonave. Meqenëse për disa zona të mbrojtura janë hartuar dhe planet e menaxhimit, ku përcaktohen qart dhe saktë prioritetet që ka çdo nënzonë (sipas zonimit të brendshëm), bëhet e mundur dhe mundësia për kryerje të disa veprimtarive që nuk çojnë në përkeqësim të vlerave të natyrës e mjedisit. Gjithashtu banorët e komuniteteve që ndodhen brenda territorit të zonave të mbrojtura janë dhe konsiderohen si partner të AdZM-ve. Për shkak të Moratoriumit të Pyjeve dhe nevojës së popullatës vendase (brenda zonave të mbrojtura) për dru zjarri nga ana e AdZM-ve janë bërë kërkesa të vazhdueshme për tu furnizuar me dru zjarri. Në zbatim të ligjit nr.81/2017 “Për zonat e mbrojtura”, neni 46 “Pyjet, kullotat, ujërat dhe pasuritë e tjera natyrore brenda zonave të mbrojtura”, pikat 1, 2, 3, dhe 4 u përgatit Urdhëri nr. 198, datë 31.08.2017 i Drejtorit të Përgjithshëm për të mundësuar furnizimin me dru zjarri familjet me banim të përhershëme brenda territorit të zonave të mbrojtura.

Në zbatim të këtij Urdhëri, u është kërkuar AdZM-ve që të zbatojnë me përpikmëri të gjitha kushtet dhe kriteret që burojnë nga ky urdhër.

AdZM-të që paraqitën projektet për rehabilitim të zonës pyjore (propozuar prej tyre) u shqyrtuan dhe u bë vlerësimi i tyre bazuar në kritert teknike e silvobiologjike të sipërfaqeve pyjore.

Gjatë viti 2019 dërguan projekte “Për rehabilitimin dhe shëndetësimin e sipërfaqeve pyjore për prodhim dru zjarri”, planifikuar për furnizimin e banorëve me banim të përhërshëm në zonat e mbrojtura, për shqyrtim dhe miratim AdZM-të, Korçë, Elbasan, Gjirokastër, Fier, Berat dhe Tiranë.

Pas miratimit të këtyre projekteve, sektori i menaxhimit përgatiti MEMO-n dhe Urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm për zbatim dhe ndërkohë u kërkoi AdZM-ve që në përfundim të procesit të paraqitnin një raport të hollësishëm mbi zbatimin e këtij urdhëri për punën e bërë sipas fazave të parashikuara në projekt. Por ndëkohë sektori nuk ka miratuar projektet e paraqitur nga AdZM Berat dhe Tiranë, pasi këto projekte janë dërguar me shumë vonesë, jashtë afatit.

AdZM-të duhet që këto studime dhe projekte duhet ti dërgojnë për miratim brenda afatit (fundi i muajit Mars) dhe kur zonat pyjore që do të planifikohen për ndërhyrje shëndetësimi, janë me dëborë ky afat shkon deri me 30 Prill.

Nga verifikimet e kryera në terren dhe materiali shkresor rrezulton që kushtet dhe kriteret e kushtëzuara në këtë urdhër janë respektuar, marrë e vlerësuar me korrektësi nga AdZM-të.

* **Në fushën e faunës së egër**

Sektori i menaxhimit u ka shpërndarë AdZM-ve Manualin e metodikave të inventarizimit dhe monitorimit të llojeve të faunës së egër objekt gjuetie dhe Urdhërin e Ministrit nr. 01., datë 11.02.2016. Gjithashtu u janë shpërndarë udhëzimi dhe protokollet e terrenit për inventarizimin e faunës së egër. Në kuadër të “Inventarit për sistemin e monitorimit të faunës së egër” nëpërmjet INCA-s, nga sektori i menaxhimit është ngarkuar një specialist z. Fatmir Kryeziu i cili është personi i kontaktit dhe ka ndjekur në vazhdimësi gjithë procesin e inventarizimit të faunës së egër, duke mbajtur dhe të dhënat përkatëse. Në këtë kuadër janë zhvilluar disa trajnime me përfaqësues të të gjitha AdZM-ve, veçanërisht për inventarin e shpendëve ujorë. Ky proces po vazhdon edhe gjatë vitit 2019.

**TË DHËNAT E INVENTARIZIMIT TË FAUNËS SË EGËR NË ZONAT E MBROJTURA MJEDISORE**

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM), është instuticionalizuar me VKM nr.102, datë 04.02.2015, si strukturë funksionale e Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit.

Kjo Agjenci që nga 6-mujori i dytë i vitit 2017 e në vazhdim është përfshirë në kryerjen e punës, për ndjekjen permanente, të Vëzhgim-Monitorimit të Faunës së Egër, në teritoret e sistemit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore, sipas specieve të përcaktuara për këtë qëllim. Në Vëzhgim-Monitorim, janë gjithsej 40 specie,

Nga këto specie, 13 janë kafshë dhe 27 prej tyre janë shpendë. Speciet e kafshëve grupohen në gjitarë të mëdhenj, të mesëm dhe gjitarë të vegjël, sikundër shpendët grupohen në ujorë e jo ujorë.

Nga këto 40 specie, 17 prej tyre janë shpallur objekt gjuetie, kurse 23 të tjerat, konsiderohen specie kryesore të faunës së egër, ndaj janë përcaktuar për vëzhgim dhe monitorim.

Procesi, realizohet nëpërmjet punës së përditëshme të Rangers-ave (Rojeve Mjedisore), sipas AdZM-ve në të 12-të qarqet e vendit.

Bazuar në Direktivën e Këshillit të Europes nr. 92/43/EEC e dates 21 maj 1992, mbi ruajtjen e habitateve natyrore dhe të faunës e florës së egër (Direktiva e Habitateve), dhe gjithashtu në Direktivën e Këshillit të Europë nr. 79/409/EEC e datës 2 prill 1979 mbi ruajtjen e shpendëve të egër (Direktiva e Shpendëve), AKZM ka krijuar një Sistem të Monitorimit të Faunës së Egër “AKZM-SiMF”, si sistem kombëtër i monitorimit, i njëhsuar me sistemin e BIONNA-s, si sistem ndërkombëtër i monitorimit. Vazhdon të praktikohet hedhja online e të dhënave nëpërmjet aplikimit të këtij sistemi të ri, në mënyrë të përditësuar.

Evidentimi i specieve dhe identifikimi i tyre realizohet sipas këtyre *mënyrave****;*** Kamera Kurth, Vrojtim direkt, Jashtëqitje, Gjurmë, Tjetër (Pupla, Qime etj). Përveç këtyre, në tërësinë e të dhënave të Rangers-ave, në bashkëpunim me specialistët e AdZM-së përkatëse, janë plotësuar edhe informacioni për datën, orën, koordinatat në gradë Decimal, pra jo në UTM dhe vendin e identifikimit (zonë e mbrojtur apo jo dhe emri popullor), konfliktet e ndodhura, lloji i dëmit të shkaktuar dhe koha e kryerjes së tij, ngordhjet e konstatuara në F. Egër (koha, shkaku, mënyra e ngordhjes dhe gjinia e mosha për specien e ngordhur), pa përjashtuar këtu shënime apo sqarime të tjera specifike për çdo rast, sipas zonave të mbrojtura ku është kryer Vëzhgim-Monitorimi.

Më poshtë po japim të dhënat vjetore sipas specieve dhe mënyrave të identifikimit, duke nënvizuar faktin qe këto tregues të interpretohen si rekorde/raste dhe jo si numër fizik.

Po në këtë kuadër lidhur me faunën jemi bërë pjesë e takimeve dhe për “Problemet e shpëtimit të kafshëve të egra në gjendje kaptiviteti”. Kemi qënë pjesëmarrës në disa takime, organizuar nga “INCA”, lidhur me mbrojtjen e disa arinjve nga kushtet e robërisë që ishin nëpër zona të ndryshme të vendit. Është ndjekur nga afër dhe kryerja e trajnimeve të Rangers-ave të cilët tashmë e kanë detyrë funksionale dhe inventarizimi i Jetës së Egër me objektiv – “Sigurimi i informacionit të duhur, përmes monitorimit, lidhur me tendencat në popullatën në faunën e egër, si dhe mbi trusninë e kërkcënimet, në mënyrë që të përmirësohet menaxhimi i ruajtjes dhe vendimarrja ndaj saj”. Njëherazi po krijohet një Sistem i Monitorimit të Faunës së Egër (SiMF), nëpërmjet instalimit të Kamerave Kurth. Ky sistem monitorimi do të jetë i ndërthurur edhe me atë të BIONNA-s (Sistemi Ndërkombëtar i Monitorimit).

Për të realizuar këtë objektiv u përgatitën 5 protokolle (formularë) dhe më pas u përmblodhën në një të vetëm, kjo për të krijuar lehtësi në plotësimin e tyre nga Rangers-ave. Ky formularë përmbledhës, përmban speciet objekt inventarizi dhe mënyrat e identifikimit të tyre në terren. Gjithsej këto specie janë 30 (tridhjetë) dhe mënyrat për identifikimin e tyre janë të ndryshme. Gjatë vitit 2017 është ndjekur në veçanti edhe Censusi (Inventarizimi) i shpendëve ujor/dimëronjës, për të cilat janë mbledhur dhe të dhënat. Detyrë që është ndjekur por që duhet të vazhdojë gjatë këtij viti është përfundimi i Skedave biologjike për zonat e mbrojtura.

Gjatë vitit 2019 sektori i menaxhimit ka ndjekur dhe çështje të tjera si:

* Inventarin Kombëtar të Pyjeve
* Pyllëzime me fidanë pyjor e frutor brenda dhe jashtë ZM-ve (Mbjelle pemësh)

**Problematika në AdZM-të**

Sektori i menaxhimit gjatë vitit 2017 lidhur me punën e AdZM-ve ka vërejtur se krahas plotësimit të detyrave kanë patur dhe mangësi si:

Pothuaj të gjitha AdZM-të kanë vonesë në plotësimin e formularëve të ndryshimeve kadastrale, po kështu dhe puna që duhej realizuar në bashkëpunim me bashkitë respective për rastet ku ka mbivendosje të sipërfaqeve të parcelave.

**AdZM-ja Berat**

* Dërgimin e evidencave mujore jo në afatin e duhur, me mangësi në plotësim të rubrikave dhe paqartësi në përshkrimin e informacionit.
* Ka patur vonesa në kohë për dhënien e mendimeve të shkresave të skanuara.

**AdZM-ja Fier**

* Ka patur vonesa në kohë për dhënien e mendimeve të shkresave të skanuara.
* Sektori menaxhimit nuk u përgjigjet në kohëkërkesave për dhënie mendimi.
* Ka paqartësi në ndjekjen e detyrave që u lihen për zbatim.

**AdZM-ja Durrës**

* Dërgimin e evidencave mujore jo në afatin e duhur, me mangësi në plotësim të rubrikave dhe paqartësi në përmbajtjen e raporteve, informacioneve.
* Nuk është përgjigjur në kohën e duhur kërkesave të bëra nga sektori i menaxhimit veçanërisht lidhur me dhënien e mendimeve të shkresave të skanuara.

**AdZM-ja Lezhë**

* Dërgimin e evidencave mujore jo në afatin e duhur, me mangësi në plotësim të rubrikave dhe paqartësi.
* Nuk është përgjigjur në kohën e duhur kërkesave të bëra nga sektori i menaxhimit veçanërisht lidhur me dhënien e mendimeve të shkresave të skanuara.

**AdZM-ja Korçë**

Krahas punës së mirë janë vrejtur mangësi si:

* Dërgimin e evidencave mujore jo në afatin e duhur, me mangësi në plotësim të rubrikave dhe paqartësi.

**AdZM-ja Tiranë**

* Dërgimin e evidencave mujore jo në afatin e duhur, me mangësi në plotësim të rubrikave dhe paqartësi në informacione të cilët janë të vakta dhe me përmbajtje jo të rregullt.
* Nuk ka ndjekur në vijimësi problematikat që kanë rezultuar nga subjketet që kryejnë veprimtari të paligjshme në zonat e mbrojtura (Guroret).

**AdZM-ja Dibër**

* Dërgimin e evidencave mujore jo në afatin e duhur, me mangësi në plotësim të rubrikave dhe paqartësi.
* Nuk ka ndjekur në vijimësi problematikat që kanë rezultuar nga subjketet që kryejnë veprimtari në zonat e mbrojtura (HEC-et dhe minierat).

**AdZM-ja Elbasan**

* Nuk u është përgjigjur në kohë shkresave të skanuara apo kërkesave për dhënie mendimi.
* Nuk ka ndjekur në vijimësi problematikat që kanë rezultuar nga subjketet që kryejnë veprimtari të paligjshme në zonat e mbrojtura (HEC-et dhe minierat).

**AdZM-ja Kukës**

* Nuk ka ndjekur sa duhet problematikat që kanë rezultuar me subjketet që kryejnë veprimtari në zonat e mbrojtura (HEC-et dhe minierat).
* Nuk ka dërguar në afat evidencat mujore.

**AdZM-ja Gjirokastër**

* Dërgimin e evidencave mujore jo në afatin e duhur, me mangësi në plotësim të rubrikave dhe paqartësi në informacione.
* Nuk ka dërguar në kohë dhënien e mendimeve me shkresat e skanuara.

**AdZM-ja Vlorë**

* Dërgimin e evidencave mujore jo në afatin e duhur, me mangësi në plotësim të rubrikave.
* Nuk ka dërguar në kohë studimet që duhet të realizohen veçanërisht për rastet kur ka rrëzim të pemëve në zonat e mbrojtura, Nuk dërgoi brenda vitit evidencën e kontratave të lidhur në sipërfaqet kullosore (rasti i pemëve të rrezuar nga tornado në PM Vjosë – Nartë).

Sektori i menaxhimit gjatë vitit 2019, ka kryer e realizuar detyrat e ngarkuara dhe në saj të një bashkëpunimi me sektorin e monitorimit, të projekteve si dhe me Drejtorinë e Financës dhe shërbimeve të brendshme. Po kështu ka bashkëpunuar dhe me institucione të ndryshme shtetrore si:

* Me Drejtorinë e Zonave të Mbrojtura dhe Biodiversitetit ku një ndër detyrat e realizuara ka qënë dhe Raporti vjetor për gjendjen e mjedisit në zonat e mbrojtura, për materialin final lidhur me zonën pyjore të Rajcës shpallur Pasuri e Trashëgimisë Boterore Natyrore dhe Kulturore po kështu dhe për pjesën shqiptare të zonës së liqenit të Ohrit.
* Drejtorinë e Trajtimit të Pyjeve dhe Kullotave në MM, lidhur me problemet kadastrale, veçanërisht me HEC-et.
* AKM-në, lidhur me dhëniet e mendimeve për veprimtaritë e lejuara dhe të kërkuara në zonat e mbrojtura.
* MBZHRU-në për Strategjinë Kombëtare per Menaxhimin e Integruar te Burimeve Ujore, ku kemi qënë pjesëmarrës në të gjitha takimet e organizuara, kërkuar dhe arritëm që AKZM-ja të jetë pjesë e kësaj strategjie.
* ALUIZNI-n (kemi dhënë iformacion lidhur me ndërtimet që ndodhen në zonat e mbrojtura, duke përcaktuar qartë zonën e mbrojtur, kategorinë e saj, zonimin e brendshëm dhe bazuar në planin e menaxhimit mbi lejueshmërinë e veprimtarive në këto zona),
* AZHT dhe AKPT për PPV dhe VSM-të e bashkive dhe problem të tjera lidhur me territorin.
* AKB dhe Ministrinë e Kulturës (IMK dhe ASHA) lidhur me PK “Butrint” dhe vijën bregdetare.

Sektori i menaxhimit gjatë vitit 2019 gjithashtu ka ndjekur

* Punën për përgatitjen e kthimin e përgjigje të shkresave ardhur në adresë të AKZM-së.
* Specialistët e sektorit janë aktivizuar në punë të përbashkëta dhe me sektorin e monitorimit (gjatë kontrolleve të ushtruara në AdZM-të e qarqeve). Në bashkëpunim me këtë sektor pothuaj në të gjitha kontrollet e kryera krahas monitorimit është bërë dhe kontrolli i zbatimit të urdhërave të dala lidhur me menaxhimin e qëndrueshëm të zonave të mbrojtura.
* Sektori i menaxhimit ka ndërtuar një databasë kombëtare për vendodhjen e të gjithë HEC-eve dhe aktiviteteve të tjera industriale dhe ekonomike.
* Në bashkëpunim me AdZM-të e qarqeve u mbodh dhe u grumbullua dokumentacioni teknik që disponojnë subjektet në terren, nga ku u bë dhe klasifikimi i tyre se në çfazë janë ato (ndërtimi apo proces prodhimi). Jemi në përditësimin e këtij databezi, pasi në terren jepen informacione të reja nga AdZM-të. Kjo detyra do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2018, për të saktësuar vendodhjen e tyre sipas koordinatave.

**IV . Objektivat për vitin 2020**

* Detyrat kryesore të Sektorit të Menaxhimit për vitin 2020, dalin nga programi “Mbi Strategjinë kombëtare për zonat e mbrojtura” dhe konkretisht do të jenë:
* Puna e sektorit të menaxhimit gjatë këtij viti do të mbështetet në tre shtylla kryesore:
* a. Punë e thelluar dhe argumentuar (për çdo përgjigje apo dhënie mendimi të shprehemi me përmbajtje të thelluar, bazuar në aktet ligjore e nënligjore në fuqi).
* b. Shpejtësi në kryerjen e veprime.
* c. Saktësi në vendime.
* 1. Organizimi i punës për hartimin, standartizimin dhe mbajtjen e të gjithë të dhënave nëpërmjet përdorimit të teknologjive të avancuara. (Rregjistri Kombëtar), për të gjitha aktivitetet dhe veprimtaritë që do të kryhen dhe trajtohen gjatë vitit 2020.
* 2. Monitorimi i vazhdueshëm i florës dhe faunës së egër në zonat e mbrojtura, krijimi dhe mbajtja e databasës së të dhënave të marra.
* 3. Vazhdimi i punës për saktësimni dhe standartizimin e treguesve kadastral për zonat e mbrojtura në bashpunim me Drejtorinë përkatëse në Ministri (zona e mbrojtur, ekonomia pyjore/kullosore, parcelat e tyre, sipërfaqet, hartat përkatëse).
* 4. Verifikimi mbi kontratat ekzistuese të lidhura nga ish-DRSHP-të, ndjekja e tyre mbi zbatimin e menaxhimin e veprimtarive të lejuara në përshtatje të ligjit të zonave të mbrojtura deri në likuidimet financiare totale. (Kjo detyrë do të kryhet në bashkëpunim me AdZM-të dhe Drejtorinë e Finacës).
* 5. Hartimi i Draft- Kontratave për veprimtari të lejuara në zonat e mbrojtura duke synuar në vjeljen e grumbullimin e prodhimeve të dyta pyjore brenda zonave të mbrojtura.
* 6. Meqenëse tashmë stafet e AdZM-ve janë trajnuar të fillojë puna për hartimin e planeve të mbarështrimit të pyjeve nga specialistët e AdZM-ve, ndjekja e realizimit të tyre dhe përmirësimi i metodologjisë.
* 7. Hartimin dhe zhvillimin e studimeve për mbarështrimin e kullotave ( për kapacitetin mbajtës, gjendjen floristike dhe elemteëve të infrastrukturës e kzistuese, rekomandime për përmirësimin e tyre) nga specialistë të AdZM-ve, ndjekja e realizimit të tyre.
* 8. Hartimi i planeve dhe gjetja e metodave për mirëmenaxhimin e zonave turistike, ngritja e grupeve të punës për informimin dhe shoqërimin e turistëve që frekuentojnë këto zona.
* 9. Studimi dhe përmirësimi i disa planeve të menaxhimit, bazuar në objektivat e reja për zonat e mbrojtura dhënë nga Strategjia Kombëtare dhe PPV-të e bashkive të miratuara.
* 10. Hartimi i planeve për ndërhyrjet e nevojshme me përmirësim të infrastrukturës në zonat e mbrojtura, për furnizimin me dru zjarri të familjeve me banim në zonat e mbrojtura.
* 11. Organizimi i punës për gjetjen e burimeve të të ardhurave në zonat e mbrojtura për çdo AdZM, si kontrata për kullotat, bimët mjeksore, prodhime të dyta pyjore e jo pyjore, dhënie në përdorim të sipërfaqeve për ushtrim aktivitetesh etj, (sipas specifikave që ka çdo zonë e mbrojtur).

**Sektori i Projekteve**